Форма заявки на участие в конкурсе грантов

| Наименование проекта | «Зеленые иностранцы» |
| --- | --- |
| Муниципальный район/городской округ | г. Артем |
| Период реализации (в рамках периода по 30.06.2019 гг.) | 01.03.2019 - 24.06.2019 г. |
| Опыт автора проекта в реализации других социально значимых проектов, проектов по развитию территорий | Ежегодная городская акция «Чистый город»; социальный проект «Кладовая гадостей». |
| Краткое описание проекта и этапов его реализации (актуальность/социальная значимость, цели и задачи, план мероприятий) | Актуальность/социальная значимость Приоритетность экологического образования сегодня признана всем мировым сообществом. Причем проблемы экологии пытаются решать как на государственном, так и на местном уровне. Поэтому в школах, вузах, учреждениях дополнительного образования создаются экологические отряды, школьные лесничества, группы юных исследователей природы. На базе Артемовского учреждения дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного образования» уже 8 лет работает объединение юных экологов «Зеленый попугай». Основные направления их работы: - экологическое просвещение сверстников; - благоустройство городской территории; - исследовательская работа. Ежегодно ребята принимают участие в экологических мероприятиях различного уровня. На краевой конференции исследовательских и проектных работ школьников «От дна Земли к веку Земли» в 2018 году заняли 1 место (Климкина Валерия, Калинкина Ольга), 1 место (Аверкова Кристина), 2 место (Федорова Эвелина), 3 место (Лукьянов Матвей, Новоселов Владислав). В Дальневосточной молодежной международной экологической конференции «Человек и биосфера» заняли 1 место (Тутарков Матвей), 1 место (Белогородцев Кирилл), 1 место (Кузенок Александра). Уровень исследовательских и проектных работ ребят высокий. Но работа осложняется тем, что у юных экологов нет своей экспериментальной площадки, опытнической территории. Так возникла идея создания дендрария на территории «Центра». Цель проекта: Создание дендропарка на территории учреждения дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного образования» Задачи: - разработать план практической деятельности по разбивке дендрария; - разработать опытнический участок под экологические исследования для воспитанников экологического кружка; - благоустроить территорию учреждения дополнительного образования; - развить у ребят творческий интерес к ландшафтному дизайну; - привлечь внимание к экологическому просвещению горожан. План мероприятий: I этап. Подготовительный: - Сентябрь — создана группа активистов, готовая заниматься реализацией проекта; выбран участок для дендропарка; - Октябрь - отобраны сорта, породы деревьев и растений; разработан план-схема рассадки растений; - Ноябрь-декабрь — заготовка информационных табличек с кратким описанием растений; - II этап. Посевной: - 1) Март — подготовка почвы к посадкам (выравнивание поверхности граблями, разбивка комьев); 2) Апрель — завоз обогащенного грунта, разбивка на посадочные ямы; 3) Май — закупка и посадка растений; 4) Июнь — полив и уход за растениями; исследовательская деятельность. |
| Соответствие проекта интересам и потребностям местного сообщества | Создание дендропарка актуально не только для юных экологов. Центр творческого развития посещают 2156 детей. Для них дендропарк предоставляет уникальную возможность познакомиться с коллекцией редких хвойных древесных растений не произрастающих в местных природно-климатических условиях, приобщиться к миру природы. Проект несет в том числе эстетическое значение для Артемовского городского округа. |
| Перспективы использования результатов проекта после завершения финансирования за счет средств гранта | Проект социально значим для многих целевых групп. Учащиеся кружка «Зеленый попугай» получают экспериментальную площадку для своих исследований и опытов. Растения, высаженные в дендрарии, станут объектом наблюдений и исследований для ребят. Воспитанники экологического отряда организуют индивидуальный уход за растениями, организуют наблюдение за их состоянием, характером роста, определением ежегодного прироста, оценку зимостойкости. Территория учреждения благоустроится и преобразится. Остальные воспитанники «Центра» и их родители смогут познакомиться с коллекцией редких хвойных и лиственных пород древесных растений. Организуемые юными экологами экскурсии послужат благому делу экологического просвищения. |
| Партнеры и спонсоры проекта | Отдел охраны окружающей среды Администрации АГО; ДВО РАН; Ботанический сад-институт ДВО РАН; магазин «Садовод» г. Артем. |
| Общий бюджет проекта (руб.) | 40.000 тыс. рублей |
| Объем запрашиваемых средств гранта (руб.) | 30.000 тыс. рублей |
| Объем выполненных работ по проекту на момент подачи заявки (в т.ч. описание имеющего софинансирования, полученной административной или иной поддержки) | 1. Огорожена территория. 2. Очищена и подготовлена территория для посадки. 3. Приобретен рабочий инвентарь. 4. Посажены саженцы: голубая ель (2 шт.), можжевельник (2шт.), микробиота (2 шт.). 5. Есть в наличии материал для табличек с кратким описанием растений. |